## Detalle Requerimientos
Requerimiento
Nro. De Control
|  | MATRIZ DE CONTROL DE INCIDENCIA | [13 empty] | Pendiente
|  | Cliente/Usuario/Área Solicitante: |  | Gerencia General de Tecnología |  |  |  |  | Estatus
|  | Nombre Proyecto: |  | Debito Inmediato Mismo Banco |  |  |  |  | Pendiente: Requiere atención del Proveedor o Responsable del Banco. | [6 empty] | Pendiente
[9 empty] | Cerrado: Aspecto atendido y certificado en el ambiente reportado. | [5 empty] | Incidencia | Cerrado
[9 empty] | No satisfactorio: Con este estatus quedan las incidencias que aún después de ser verificadas por el área de desarrollo aún siguen presentando la misma falla | [5 empty] | Adecuación de Ambiente | No Satisfactoria
[9 empty] | Reincidencia: Incidencia que vuelve a contabilizarse por la presencia del mismo error | [6 empty] | Reincidencia
[9 empty] | Mejora: Debe ser canalizada en otra Fase. | [6 empty] | Mejora
Status |  | Nro. | Tipo | Menú / Opción | Descripción | Criticidad | Fecha de las pruebas | Fecha y Hora de Atendido | Responsable | Fecha y Hora Despliegue de Solución | Ejecutor | Vía de respuesta | Status | Observaciones |  |  | Telefónica
Pendiente | #REF! | 1 | Incidencia | Debito inmediato por numero de telefono (juridico a natural / natural a natural) | Al realizar la solicitud por numero de telefono con cliente con multiples cuentas no esta realizando el debito a la cuenta princial | ALTO | 2026-01-26 |  | digital nexus |  |  | Correo | Pendiente |  |  |  | Correo
Pendiente | #REF! | 2 | Incidencia | Solicitud sin clave otp (juridico a natural/ natural a natural) | Al momento de realizar la solicitud del debito sin tildar la opción de clave OTP solicita un codigo de validación el cual llega y al ser colocado inidica que la misma no es correcta | ALTO | 2026-01-26 |  | digital nexus |  |  | Correo | Pendiente |  |  |  | Correo
|  | 3 | Incidencia | Admincanales | La pantalla princial donde muestra las operaciones no se estan mostrando en el orden correcto. Montrando como primer registro la primera transaación, siendo lo correcto que muestre la ultima realizada | BAJO | 2026-01-26 |  | digital nexus |  |  | Correo | Pendiente
Pendiente | #REF! | 4 | Incidencia | Admincanales | El boton de reporte de operaciones no genera resultados al solicitar el archivo por tipo de cliente | BAJO | 2026-01-26 |  | digital nexus |  |  | Correo | Pendiente |  |  |  | Correo
Trello
#REF! | #REF! | [14 empty] | ALTO
#REF! | #REF! | [14 empty] | MEDIO
#REF! | #REF! | [14 empty] | BAJO

## Hoja1 (hidden)
Cuenta de Tipo |  | Reportado
Tipo | Status | 2011-05-16 | 2011-05-25 | 2011-05-26 | 2011-05-28 | Total general
Incidencia | Atendido | 3 |  |  |  | 3
| Cerrado | 17 |  |  |  | 17
| Pendiente | 4 | 2 | 3 | 10 | 19
Total Incidencia |  | 24 | 2 | 3 | 10 | 39
Requerimiento | Atendido | 2 |  |  |  | 2
| Pendiente | 2 | 2 |  | 2 | 6
Total Requerimiento |  | 4 | 2 |  | 2 | 8
Total general |  | 28 | 4 | 3 | 12 | 47

## Hoja2 (hidden)
Cuenta de Transacción
Transacción | Total
109 | 2
114 | 3
120 | 12
121 | 4
200 | 2
202 | 1
203 | 1
205 | 4
208 | 2
400 | 1
401 | 1
424 | 6
426 | 3
601 | 1
610 | 1
710 | 1
903 | 2
907 | 1
911 | 1
1500 | 1
120 (Reverso) | 1
205 y 610 | 1
300,301,302,303 | 3
500, 501 | 1
900, 901, 902, 903, 908 | 1
902 y 903 | 1
902, 605 | 1
Balance | 1
Denominaciones | 1
Desglose BT | 1
En las transacciones que indique | 1
Menu principal | 2
N/A | 1
Todas las transacciones | 2
(en blanco)
Total general | 68

## Gráficos (hidden)
Inicio
Inicio
Inicio
Inicio

## Listado de Transacciones (hidden)
- 109 DEPOSITO EN CTA. IAFE
- 122 DEPOSITO MASIVO DE CHEQUES EN CTA.
- 125 TRANSACCION DE DEPOSITO EN CTA. Bs.
- 200 PAGO CHEQUE CTA. CTE.
- 202 RETIRO DE FONDOS CTA CTE
- 300 CONSULTA DE SALDOS CTA. CTE.
- 301 CONSULTA DE SALDOS CTA. AHORRO
- 904 ACTUALIZACION DE LIBRETA

## Asignaciones (hidden)
Responsable | N° de Incidencia
YURAIMA | 24,25,29
MOISES
EVELIN | 14,16,17
CARLOS | 28,30