## Detalle Requerimientos
Requerimiento
Nro. De Control
|  | MATRIZ DE CONTROL DE INCIDENCIA | [13 empty] | Pendiente
|  | Cliente/Usuario/Área Solicitante: |  | Gerencia General de Tecnología |  |  |  |  | Estatus
|  | Nombre Proyecto: |  | Debito Inmediato Mismo Banco |  |  |  |  | Pendiente: Requiere atención del Proveedor o Responsable del Banco. | [6 empty] | Pendiente
[9 empty] | Cerrado: Aspecto atendido y certificado en el ambiente reportado. | [5 empty] | Incidencia | Cerrado
[9 empty] | No satisfactorio: Con este estatus quedan las incidencias que aún después de ser verificadas por el área de desarrollo aún siguen presentando la misma falla | [5 empty] | Adecuación de Ambiente | No Satisfactoria
[9 empty] | Reincidencia: Incidencia que vuelve a contabilizarse por la presencia del mismo error | [6 empty] | Reincidencia
[9 empty] | Mejora: Debe ser canalizada en otra Fase. | [6 empty] | Mejora
Status |  | Nro. | Tipo | Menú / Opción | Descripción | Criticidad | Fecha de las pruebas | Fecha y Hora de Atendido | Responsable | Fecha y Hora Despliegue de Solución | Ejecutor | Vía de respuesta | Status | RESPUESTAS |  |  | Telefónica
Pendiente | #REF! | 1 | Incidencia | Debito inmediato por numero de telefono (juridico a natural / natural a natural) | Al realizar la solicitud por numero de telefono con cliente con multiples cuentas no esta realizando el debito a la cuenta princial | ALTO | 2026-01-26 |  | digital nexus |  |  | Correo | Pendiente | En el alcance del proyecto no existe una política que indique cómo determinar a qué cuenta del deudor será realizado el débito en caso de que el cobro sea a través de número telefónico. Actualmente, el producto Débito inmediato solo utiliza un orden por número de cuenta, priorizando las cuentas Corrientes. Este tipo de manejo aplica actualmente en producción para todos los producto de SIMF receptor, los cuales reciben un número telefónico para realizar operaciones. |  |  | Correo
Pendiente | #REF! | 2 | Incidencia | Solicitud sin clave otp (juridico a natural/ natural a natural) | Al momento de realizar la solicitud del debito sin tildar la opción de clave OTP solicita un codigo de validación el cual llega y al ser colocado inidica que la misma no es correcta | ALTO | 2026-01-26 |  | digital nexus |  |  | Correo | Pendiente | Fueron realizadas las modificaciones necesarias para evitar el error reportado. Es importante tener en consderación que, el alcance del proyecto únicamente incluye el Débito inmediato Mismo banco con validación OTP. Fue controlado el error, estableciendo un mensaje de advertencia en caso de que no se escoja la modalidad OTP en el módulo Débito inmediato Mismo banco |  |  | Correo
|  | 3 | Incidencia | Admincanales | La pantalla princial donde muestra las operaciones no se estan mostrando en el orden correcto. Montrando como primer registro la primera transaación, siendo lo correcto que muestre la ultima realizada | BAJO | 2026-01-26 |  | digital nexus |  |  | Correo | Pendiente | Corregido mediante modificación al indice del archivo lógico de las transacciones de AS400
Pendiente | #REF! | 4 | Incidencia | Admincanales | El boton de reporte de operaciones no genera resultados al solicitar el archivo por tipo de cliente | BAJO | 2026-01-26 |  | digital nexus |  |  | Correo | Pendiente | Corregido mediante ajuste en la trama AS400 y en los programas del frontend para ejecutar múltiples métodos de filtro |  |  | Correo
#REF! | #REF! | [14 empty] | MEDIO
#REF! | #REF! | [14 empty] | BAJO

## Hoja1 (hidden)
Cuenta de Tipo
Suma total
| 0 | 0
Total | 0 | 0
Suma total | 0 | 0

## Hoja2 (hidden)
Columnas
Filas | Valores

## Gráficos (hidden)
Inicio
Inicio
Inicio

## Listado de Transacciones (hidden)
- 109 DEPOSITO EN CTA. IAFE
- 122 DEPOSITO MASIVO DE CHEQUES EN CTA.
- 125 TRANSACCION DE DEPOSITO EN CTA. Bs.
- 200 PAGO CHEQUE CTA. CTE.
- 202 RETIRO DE FONDOS CTA CTE
- 300 CONSULTA DE SALDOS CTA. CTE.
- 301 CONSULTA DE SALDOS CTA. AHORRO
- 904 ACTUALIZACION DE LIBRETA

## Asignaciones (hidden)
Responsable | N° de Incidencia
YURAIMA | 24,25,29
MOISES
EVELIN | 14,16,17
CARLOS | 28,30